**Собрание депутатов поселка Пристень**

**Пристенского района Курской области**

**РЕШЕНИЕ**

от « 15 » октября 2018 г. № 139 .

поселок Пристень

**О внесении изменений и дополнений**

**в решение Собрания депутатов поселка**

**Пристень Пристенского района Курской**

**области №89 от 23.04.2013 «Об утверждении**

**программы комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры муниципального**

**образования «поселок Пристень» Пристенского**

**района Курской области на 2013-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области, в связи с фактическим выполнением работ по реконструкции объектов коммунального обслуживания поселка Пристень, Собрание депутатов поселка Пристень Пристенского района Курской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов поселка Пристень Пристенского района Курской области №89 от 23.04.2013 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы»:

1.1. таблицы №№18, 23, 30, 31 и План-график реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «поселок Пристень» Курской области на 2013 – 2022 годы изложить в следующей редакции согласно приложения;

1.2. предусмотреть выполнение мероприятий по реконструкции котельной по ул. Парковая в 2019 году со сметной стоимостью 14867,01 тыс.руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области.

**Председатель Собрания депутатов**

**поселка Пристень Пристенского района**

**Курской области А.Д.Бочаров**

**Глава поселка Пристень Т.М.Бурцева**

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

поселка Пристень на 2013-2022 годы (Таблица 18)

1. Реконструкция (модернизация) тепловых источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Данные действующей котельной, взамен которой намечена установка  блочно-модульных автоматизированных котельных | | | | | Количество и мощность устанавливаемых блочно-модульных котельных (ед./Мвт) | Планируемые сроки установки блочно-модульных автоматизированных котельных (ед.) | | | | | | | | | |
| Наименование  и место нахождения котельной | Присоед. нагрузка Мвт | Год ввода | Уровень износа оборудования  (%) | Теплоснабжающая организация | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная ул. Парковая | 0,12 | 2001 | 55 |  | 1х0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Котельная ул. Почтовая | 0,12 | 2008 | 20 |  | 1х0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого | 0,24 | - | - | - | 2х1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети | | Длина  (2 тр.)  (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г.  (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 |  | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ул. Парковая | 1,3 | 1984-01 | 80 | 1,2 | - | - | 0,7 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - | - |
| 3 | Котельная ул. Почтовая | 0,3 | 1984-90 | 100 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
|  | Итого |  | **4,3** | - | 60 | **1,5** | - | - | 0,7 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,3 |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Пристень» на 2013-2022 годы

Таблица 23

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины)** | | | **Выполнение мероприятия по годам (ед.)** | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Уровень износа (%)** | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Пристень | 5 | 1963-1993 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | **Итого по МО** | **5** | **-** | **90** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни** | | | **Выполнение мероприятия по годам (ед.)** | | | | | | | | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Уровень износа (%)** | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Пристень | 3 | 1963-1993 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **3** | **-** | **90** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей** | | | **Выполнение мероприятия по годам (ед.)** | | | | | | | | | |
| **Длина**  **(км)** | **Год**  **ввода** | **Уровень износа (%)** | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Пристень | 27,6 | 1963-1993 | 90 | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | **Итого по МО** | **27,6** |  | **90** | **-** | **-** | **-** | **0,6** | **-** | **0,6** | **3,0** | **3,2** | **3,2** | **3,2** |

**Раздел 4. Целевые показатели Программы**

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей,**  **достигнутых в рамках Программы** | **Ед.**  **изм.** | **Всего** | **Годы реализации мероприятий Программы** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 18,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 4,7 | 1,6 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | 0,44 | - | - | 0,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 0,3 |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 26,85 | 2,25 | 2,8 | 2,25 | 2,25 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 15,8 | - | - | - | 0,6 | - | 0,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 27,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 11 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,9 |  | 0,1 |  | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 2,95 | - | - | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество построенных КНС | ед. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - сетевого газоснабжения |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| - централизованного теплоснабжения |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - водоснабжения |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| - водоотведения |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 2510 | 3095 | 2676 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - сетевого газоснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 2510 | 3095 | 2676 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - водоснабжения |  | 12000 | 1000 | 1000 | 2510 | 3095 | 2676 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 184,7 | 9,05 | 14,15 | 22,9 | 19,5 | 17,85 | 14,15 | 17,7 | 24,9 | 27,35 | 17,15 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| * теплоснабжения, |  |  | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| * сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| * водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * тепловой энергии, |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| * электроэнергии, |  |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Пристень» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 31)

1. **Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта  (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 12,0 км  Уличное освещение-12,0 км | 12,0  6,0  Итого-18,0 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,1  0,05  Итого 0,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА)  КЛ-0,4 - 0,2 км  Уличное освещение-0,2 км | 0,5  1,5  0,2  0,1  Итого-2,3 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА)  КЛ-0,4 кВ - 0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,5  1,5  0,1  0,05  Итого-2,15 | 2014 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х400 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км  Уличное освещение-0,2 км | 0,5  2,0  0,2  0,1  Итого-2,8 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство водозабора на территории на Восточной стороне п. Пристень | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х160 кВА) ВЛ-0,4 кВ 0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,5  1,5  0,1  0,05  Итого-2,15 | 2021 | Обеспечение электроэнергией объектов коммунальной инфраструктуры | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,1  0,05  Итого 0,15 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,5  1,5  0,1  0,05  Итого-2,15 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км  П/ст 10/0,4 кВ 1(2х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км  Уличное освещение-0,1 км | 0,5  1,5  0,1  0,05  Итого-2,15 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 10 | Реконструкция уличного освещения п. Пристень | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10 км | 5,0 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | **Итого** |  |  | **37,0** |  |  |  |

1. **Теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаем. источник финансир-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 0,5  0,25  0,15  Итого-0,9 | 2021 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 3,0  0,25  0,15  Итого-3,4 | 2020 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 3,0  0,25  0,15  Итого-3,4 | 2014 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство ФОК с бассейном (ул. Парковая) | Теплоснабжение | БМГК– 1,0 Мвт  Тепловые сети – 0,1 км  Сети ГВС-0,1 км | 4,0  0,5  0,3  Итого-4,8 | 2017 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 0,5  0,25  0,15  Итого-0,9 | 2022 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Установка 3-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных | Теплоснабжение | БМГК– 1,0 Мвт  БМГК– 0,5 Мвт  БМГК– 0,5 Мвт | 4,0  3,0  3,0  Итого – 10,0 | 2020  2021  2022 | Модернизация системы теплоснабжения МО | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 4,0  0,25  0,15  Итого-3,4 | 2019 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 Мвт  Тепловые сети – 0,05 км  Сети ГВС-0,05 км | 0,5  0,25  0,15  Итого-0,9 | 2018 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 3-х блочномодульных котельных, устаналиваемых взамен действующих котельных (№1,2,3) | Теплоснабжение | Котельная №2 – 1,2 км  Котельная №3 – 0,3 км  Всего – 1,5 км | 6,0  1,5  Итого – 7,5 | 2021  2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  | **Итого** |  |  | **40,2** |  |  |  |

**3. Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый**  **эффект**  **от реализации**  **проекта** | **Предполагаем. источник финансир-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 12,0 км; | 12,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км;  Газопровод низкого давления – 0,05 км;  ГРШ – 1ед. | 0,5  0,05  0,2  Итого-0,75 | 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км;  Газопровод низкого давления – 0,05 км;  ГРП – 1 ед. | 0,5  0,05  0,2  Итого-0,75 | 2014 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км;  Газопровод низкого давления – 0,05 км;  ГРП – 1 ед. | 0,5  0,05  0,2  Итого-0,75 | 2021 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2022 | Средства застройщика |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда и социальной сферы | Газоснабжение | 250 индивидуальных домов по 50 метров к каждому | 12,5 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 0,5 км;  Газопровод низкого давления – 0,05 км;  ГРП – 1 ед. | 0,5  0,05  0,2  Итого-0,75 | 2019 | Обеспечение сетевым газом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,05 км; | 0,05 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
|  | **Итого** |  |  | **27,65** |  |  |  |

1. **Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта (м. р.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаем. Источник финансир-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Пристень | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 12 км | 12,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 120 домов (12000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод - 0,05 км | 0,05 | 2021 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2020 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод – 0,1 км | 0,1 | 2014 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство водозабора на Восточной стороне п. Пристень | Водоснабжение | Артскважина – 3 ед.  Водонапорная башня – 1 ед.  Водопровод 3,0 км | 1,5  0,5  3,0  Итого – 4,0 | 2021 | Улучшение обеспечения поселка водой | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,05 км | 0,05 | 2022 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 8 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,1 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоснабжение | Водопровод 0,1 км | 0,1 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| Водонапорные башни – 3 ед. | 1,5 | 2013-2022 |
| Водопровод – 27,6 км | 27,6  Всего – 31,6 | 2013-2022 |
|  | **Итого** |  |  | **48,4** |  |  |  |

1. **Водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполагаем. Источник финансир-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км | 0,05 | 2021 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км | 0,2 | 2020 |
| 3 | Строительство детского сада на 200 мест в (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1км | 0,1 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство ФОК (ул. Парковая) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км;  КНС – 1 ед.;  Напорная канализация – 0,5 км | 0,2  1,0  0,5  Итого – 1,7 | 2018 |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км; | 0,05 | 2022 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1 км; | 0,1 | 2022 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2км;  КНС – 1 ед.;  Напорная канализация – 0,5 км | 0,2  1,0  0,5  Итого-1,7 | 2022 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК - 1 комплекс | 10,0 | 2022 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения  Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| КНС – 1 ед. | 1,0 | 2022 |
| Напорная канализация – 0,15 км | 0,15 | 2022 |
| Самотечная канализация – 2,8 км | 2,8  Итого – 13,95 |  |
|  | **Итого** |  |  | **17,85** |  |  |  |

1. **Сбор и утилизация ТБО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Описание проекта | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Ожидаемый эффект от реализации проекта** | **Предполаг. источник финанс-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,3 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -80 ед. | 0,8 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 4 ед. | 4,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2013-2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | **Итого** |  |  | **5,6** |  |  |  |

**План-график**

**реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

## МО «поселок Пристень» Курской области на 2013 – 2022 годы

**1.Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Затраты по реализации мероприятия**  **(млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Электроснабжение ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  МРСК-Центра -  ОАО «Курскэнерго»  ОАО «Курские электрические сети» |
| *1.1* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *млн.р* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *1.2* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *млн.р* | *6,0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,75* | *0,75* | *0,75* | *0,75* |
| 2 | Электроснабжение Центра досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - |
| *2.1* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - |
| *2.2* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - |
| 3 | Электроснабжение Дома-интерната для престарелых и ветеранов (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |
| *3.1* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* |
| *3.2* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,05* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса | млн.р | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  МРСК-Центра -  ОАО «Курскэнерго»  ОАО «Курские электрические сети» |
| *4.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* | *-* |
| *4.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *1,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1,5* | *-* | *-* |
| *4.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *4.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* |
| 5. | Электроснабжение детского сада на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 2,15 | - | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *5.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА* | *ед.* | *1* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| млн.р | *1,5* | *-* | *1,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 6 | Электроснабжение ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 2,8 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - |
| *6.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - | - |
| *6.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | *1* | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *2,0* | - | - | - | - | *2,0* | - | - | - | - | - |
| *6.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,2* | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,2* | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - | - | - |
| *6.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,2* | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - | - |
| 7 | Электроснабжение водозабора на Восточной стороне п. Пристень | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 | - |
| *7.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - |
| *7.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *1* | - |
| *млн.р* | *1,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | *1,5* | - |
| *7.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 к2В* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  МРСК-Центра -  ОАО «Курскэнерго»  ОАО «Курские электрические сети» |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - |
| *7.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - |
| 8 | Электроснабжение комбината бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | - | 2,15 | - | - | - |
| *8.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - |
| *8.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - |
| *млн.р* | *1,5* | - | - | - | - | - | - | *1,5* | - | - | - |
| *8.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - |
| *8.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - |
|  | *0,05* | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - |
| 9 | Электроснабжение гостиницы на 30 мест. Совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 2,15 | - | - | - | - | - | 2,15 | - | - | - | - |
| *9.1* | *Строительство ЛЭП-10 кВ* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - |
| *9.2* | *Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *1,5* | - | - | - | - | - | *1,5* | - | - | - | - |
| *9.3* | *Строительство ЛЭП-0,4 кВ* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,1* | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - |
| *9.4* | *Строительство линии уличного освещения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| *10.1* | *Реконструкция линий уличного освещения* | *км* | *10* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* |
| *млн.р* | *5,0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
|  | Итого |  | **37,0** | **2,0** | **4,15** | **2,0** | **2,0** | **4,8** | **4,15** | **4,9** | **5,05** | **5,05** | **2,9** |  |

**2. Теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | - | Адм-ция МО  Застройщик  Коммунальные  предпрятия |
| *1.1* | *Встроенная газовая котельная -0,2 МВт* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* |
| *1.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| млн.р | *0,25* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,25* | *-* |
| *1.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *млн.р* | *0,15* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,15* | *-* |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
| *2.1* | *Строительство БМГК - 0,5 МВт* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *3,0* | *-* | *-* | *-* | *3,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| млн.р | *0,25* | *-* | *-* | *-* | *0,25* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,15* | *-* | *-* | *-* | *0,15* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Детский сад на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3.1* | *Строительство БМГК-0,5 МВт* | *ед.* | *1* | - | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *3,0* | - | *3,0* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | - | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,25* | - | *0,25* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | - | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,15* | - | *0,15* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ФОК с бассейном (ул. Парковая) | млн.р | 4,8 | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - |
| *4.1* | *Строительство БМГК-1,0 МВт* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *4,0* | - | - | - | - | - | *4,0* | - | - | - | - |
| *4.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - |
| *4.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,1* | - | - | - | - | - | *0,1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,3* | - | - | - | - | - | *0,3* | - | - | - | - |
| 5 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | Адм-ция МО  Застройщик  Коммунальные  предпрятия |
| *5.1* | *Встроенная газовая котельная -0,2 МВт* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *1* |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,5* |
| *5.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,05* |
| *млн.р* | *0,25* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,25* |
| *5.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,05* |
| *млн.р* | *0,15* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,15* |
| 6 | Установка 2-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных (№,2,3) | млн.р | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| *6.1* | *БМГК – 0,5 МВт* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | *1* | - |
| млн.р | *3,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | *3,0* | - |
| *6.2* | *БМГК – 0,5 МВт* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *1* |
| *млн.р* | *3,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *3,0* |
| 7  *7.1* | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная)  *Строительство БМГК-0,5 Мвт* | млн.р | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - |
| *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | *млн.р* | *3,0* | - | - | - | - | - | - | *3,0* | - | - | - |
| *7.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - |
| млн.р | *0,25* | - | - | - | - | - | - | *0,25* | - | - | - |
| *7.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,15* | - | - | - | - | - | - | *0,15* | - | - | - |
| 8  *8.1* | **Гостиница на 30 мест в, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная)**  *Встроенная газовая котельная - 0,2 Мвт* | млн.р | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - | - |
| 8 | Гостиница на 30 мест в, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - |
| *8.2* | *Строительство тепловых сетей* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - | - |
| млн.р | *0,25* | - | - | - | - | - | *0,25* | - | - | - | - |
| *8.3* | *Строительство сетей горячего водоснабжения* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,15* | - | - | - | - | - | *0,15* | - | - | - | - |
| **1**  9 | **2**  **Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 3-х блочно-модульных котельных, устанавливаемых взамен действующих котельных (№1,2,3)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.р | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 1,5 |
| *9.1* | ***Реконструкция тепловых сетей котельная №1*** | *км* | *1,0* | - | - | - | - | - | - | - | *1,0* | - | - | **15** |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 3-х блочно-модульных котельных, устанавливаемых взамен действующих котельных (№1,2,3) | *млн.р* | *5,0* | - | - | - | - | - | - | - | *5,0* | - | - | Адм-ция МО  Коммунальные  предпрятия |
| *9.2* | *Реконструкция тепловых сетей котельная №2* | *км* | *1,2* | - | - | - | - | - | - | - | - | *1,2* | - |
| *млн.р* | *6,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | *6,0* | - |
| *9.3* | *Реконструкция тепловых сетей котельная №3* | *км* | *0,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *0,3* |
| *млн.р* | *1,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *1,5* |
|  | Итого |  | **40,2** | **-** | **3,4** | **-** | **3,4** | **4,8** | **0,9** | **3,4** | **9,0** | **9,9** | **5,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Затраты по реализации мероприятия**  **(млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень | млн.р | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  «Курскгаз» |
| *1.1* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *млн.р* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| 2 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,05 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 0,05 | *-* |
| *2.1* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| 3 | Торгово-развлекательный комплекс | млн.р | 0,75 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 0,75 | *-* | *-* |
| 3.1 | *Строительство газопровода высокого (среднего) давления* | *км* | 0,5 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 0,5 | *-* | *-* |
| *млн.р* | 0,5 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 0,5 | *-* | *-* |
| *3.2* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* |
| *3.3* | *Строительство газораспределительных пунктов* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| 4 | Детский сад на 200 мест | млн.р | 0,75 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  «Курскгаз» |
| *4.1* | *Строительство газопровода высокого (среднего) давления* | *км* | *0,5* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | *ед.* | *1* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5 | ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - |
| *5.1* | *Строительство газопровода высокого (среднего) давления* | *км* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* |
| *5.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* |
| *5.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| 6 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| *6.1* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* |
| 7 | Подключение существующих объектов жилфонда и социальной сферы (250 ИЖД по 50 м) | млн.р | *12,5* | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| *7.1* | *Строительство газопровода высокого (среднего) давления* | *км* | *12,5* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* |
| *млн.р* | *12,5* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* | *1,25* |
| 8 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,75 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | Адм-ция МО  Застройщик  ОАО  «Курскгаз» |
| *8.1* | *Строительство газопровода высокого (среднего) давления* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,5* | - | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - |
| *8.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,2* | - | - | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - |
| *8.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | - | - | - | - | *0,05* | - | - | - |
| 9 | Гостиница на 30 мест с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| *9.1* | *Строительство газопровода низкого давления* | *км* | *0,05* | - | - | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,05* | - | - | *0,05* | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | **27,65** | **2,25** | **3,0** | **2,3** | **2,25** | **2,25** | **2,25** | **3,5** | **3,5** | **3,55** | **2,8** |  |

**4. Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Затраты по реализации мероприятия**  **(млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Строительство водозабора на Восточной стороне п. Пристень | млн.р | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | Адм-ция МО  Застройщик  ООО  «Водоканал» |
| *1.1* | *Артезианские скважины* | *ед.* | *3* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *1* | *1* | *-* | *1* | *-* |
| *млн.р.* | *1,5* | *-* | *5,0* | *-* | *-* | *-* | *6,0* | *3,0* | *-* | *1,5* | *-* |
| *1.2* | *Водонапорные установки (башни)* | *ед.* | *1* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* |
| *млн.р.* | *0,5* | *-* | *2,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* |
| *1.3* | *Водопровод* | *км* | *3,0* | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | *3,0* | - |
| *млн.р* | *3,0* | *-* | *0,6* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3,0* | *-* |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 12,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,55 | 1,55 |
| *2.1* | *ИЖС на выборочных территориях в п. Пристень* | *км* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *млн.р* | *12,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *2.2* | *Центр досуга молодежи (ул. Парковая)* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *2.3* | *Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная)* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *2.4* | *Детский сад на 200 мест (ул. Парковая)* | *км* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.5* | *ФОК (ул. Парковая)* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.6* | *Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная)* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* |
| *2.7* | *Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной (ул. Фестивальная)* | *км* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* |
| *2.8* | *Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная)* | *км* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 31,6 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 3,7 |  |
| *3.1* | *- реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов* | *ед.* | *5* |  | *1* |  |  |  | *1* | *1* | *1* |  | *1* |  |
| *млн.р* | *11,9* |  | *0,5* |  |  |  | *6,0* | *3,0* | *0,5* |  | *0,5* |  |
| *3.2* | *- реконструкция водонапорных башен* | *ед.* | *3* |  | *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *млн.р* | *1,5* |  | *0,5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *- реконструкция сетей водопровода* | *км* | *27,6* | *2,0* | *3,0* | *2,0* | *3,0* | *2,0* | *3,0* | *3,0* | *3,2* | *3,2* | *3,2* |  |
| *млн.р* | *27,6* | *2,0* | *3,0* | *2,0* | *3,0* | *2,0* | *3,0* | *3,0* | *3,2* | *3,2* | *3,2* |  |
|  | Итого |  | **48,4** | **3,0** | **5,1** | **3,0** | **5,0** | **3,2** | **5,1** | **4,6** | **5,4** | **8,75** | **5,25** |  |

**5. Водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Центр досуга молодежи (ул. Парковая) | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | Адм-ция МО  Застройщик  Коммунальные предприятия |
| *1.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* |
| 2 | Торгово-развлекательный комплекс (ул. Фестивальная) | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| *2.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* |
| 3 | Детский сад на 200 мест (ул. Парковая) | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО  Застройщик  Коммунальные предприятия |
| *3.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4 | ФОК (ул. Парковая) | млн.р | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| *4.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,2* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.2* | *Строительство КНС* | *ед.* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *1,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.3* | *Строительство напорной канализации* | *км* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания с баней и прачечной | млн.р | 0,1 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 0,1 | *-* | *-* | *-* |
| *5.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0,1* | *-* | *-* | *-* |
| 6 | Дом-интернат для престарелых и ветеранов на 30 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *млн.р* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *0,05* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 7 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест (ул. Фестивальная) | млн.р | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |  |
| *7.1* | *Строительство самотечной канализации* | *км* | *0,2* | - | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,2* | - | - | - | - | - | *0,2* | - | - | - | - |
| *7.2* | *Строительство КНС* | *ед.* | *1* | - | - | - | - | - | *1* | - | - | - | - |
| *млн.р* | *1,0* | - | - | - | - | - | *1,0* | - | - | - | - |
| *7.3* | *Строительство напорной канализации* | *км* | *0,5* | - | - | - | - | - | *0,5* | - | - | - | - |
| *млн.р* | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 13,95 | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО  Коммунальные предприятия |
| 8.1 | *- реконструкция очистных сооружений* | млн.р | *10,0* | - | - | *10,0* | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.2* | *-реконструкция канализационных насосных станций* | *ед.* | *1* | - | - | *1* | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *1,0* | - | - | *1,0* | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.3* | *- выборочная реконструкция напорных канализационных сетей* | *км* | *0,15* | - | - | *0,15* | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *0,15* | - | - | *0,15* | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.4* | *-выборочная реконструкция самотечных канализационных сетей* | *км* | *2,8* | - | - | *2,8* | - | - | - | - | - | - | - |
| *млн.р* | *2,8* | - | - | *2,8* | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | **17,85** | **-** | **0,1** | **13,95** | **0,05** | **1,7** | **1,7** | **0,1** | **0,2** | **0,05** | **-** |  |

**6.Сбор и утилизация ТБО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измер.** | **Объемы работ и затраты по реализации мероприятия**  **(ф. ед./млн. руб.)** | | | | | | | | | | | **Ответственный**  **за исполнение мероприятия** |
| **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО  Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| млн.р. | 0,8 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| млн.р | 4,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | **млн.р.** | **5,6** | **2,0** | **0,15** | **0,15** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **1,0** |  |