Администрация поселка Пристень

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «22 » мая 2023 г. № 95 599

поселок Пристень

**Об утверждении отчета об исполнении и**

**оценки эффективности муниципальной**

**программы «Энергосбережения и**

**повышения Энергетической эффективности в**

**поселке Пристень Пристенского района**

**Курской области на 2021-2023 годы» за 2022 год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области от 27 декабря 2019 г. № 349 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования, Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценки эффективности муниципальной программы поселка Пристень «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области на период 2021-2023 годы» за 2022 год согласно Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава поселка Пристень М.В. Алексеева**

**Приложение № 1**

**к постановлению Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области**

**от 21 мая 2023 г. № 95**

**ОТЧЕТ**

**об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы поселка Пристень «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в поселке Пристень Пристенского района Курской области на период**

**2021 – 2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа поселка Пристень «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в поселке Пристень Пристенского района Курской области на период 2021 – 2023 годы» утверждена постановлением Администрации поселка Пристень от 22.03.2021г. №40.

Основная цель программы – повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расходов бюджетных средств на ТЭР.

Задачи программы:

- реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

- создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

- снижение потребления энергетических ресурсов на 31,6 тонн условного топлива (далее т.у.т.)

- организация проведения энергосберегающих мероприятий

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

- Снижение потребления электрической энергии – 78,5 тыс. кВтч.;

- Сокращение природного газа для отопления составляет - 2,24 тыс. м3;

- Снижение потребления энергетических ресурсов на - 31,6 т.у.т.;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселка Пристень –

план – 24,4 кВтч/м2

фактически – 17,74 кВтч/м2

1. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселка Пристень –

план – 0,258 Гкал/м2

фактически – 0,16 Гкал/м2.

Оценка эффективности реализации Программы:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

Фактическое использование средств

Утвержденный план X 100 процентов

155,551 тыс.руб х 100%

155,551 тыс. руб = 100%

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф/Пн \*100%, где

Пф – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Показатели эффективности по критериям достигли:

По снабжению электроэнергией органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселка Пристень – 24,4/17,74\*100% = 137%

По расходу природного газа на отопление органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселка Пристень 0,258 Гкал./ 0,16 Гкал \*100% = 161%

По объемам финансирования – 155,551/155,551\*100%=100%

Результат эффективности достиг в 2021 году 137%+161%+100%

3 =132,7%

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2022 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как наиболее эффективная.