**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПРИСТЕНЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «10» февраля 2025 г. № 32**

 поселок Пристень

**О проекте муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и иных**

**правонарушений в поселке Пристень**

**Пристенского района Курской области»**

В целях комплексного решения проблем по профилактике преступлений и укреплению общественной безопасности на территории поселка Пристень Пристенского района, руководствуясь постановлением Администрации Курской области от 2 декабря 2016 г. № 915-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 30.10.2017 № 836-па) "Об утверждении государственной программы Курской области "Профилактика правонарушений в Курской области", Уставом муниципального образования «городское поселение поселок Пристень» Пристенского района Курской области, Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести проект муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области» на обсуждение граждан, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района Курской области» с 13 февраля 2025 года.

2. По проекту муниципальной программы « Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области» назначить и провести публичные слушания 17 марта 2025 года в 11-00 часов в здании Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области по адресу: Курская область, поселок Пристень, ул. Комсомольская, здание 34.

3. Проект муниципальной программы « Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области» с целью обнародования разместить на сайте Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области.

4. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять в Администрацию поселка Пристень Пристенского района Курской области по адресу: Курская область, поселок Пристень, ул. Комсомольская, здание 34.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его размещения на сайте Администрации поселка Пристень Пристенского района Курской области в сети «Интернет».

**Глава поселка Пристень М.В. Алексеева**

**ПРОЕКТ**

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень**

**Пристенского района Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программыПодпрограмма программы -  | - | муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области» (далее-Программа) обеспечение правопорядка на территории муниципального образования |
| Основания для разработки Программы | - | постановление Администрации Курской области от 2 декабря 2016 г. № 915-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 03.06.2024г. № 426-пп) Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» |
| Муниципальный заказчикПрограммы | - | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |
|  |  |  |
| Основные разработчики Программы | - | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | - | Основными целями Программы являются:обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории поселка Пристень Пристенского района; совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории поселка Пристень Пристенского района;устранение причин и условий, порождающих коррупцию;повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. |
|  |  | Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач:повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории поселка Пристень Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления поселка Пристень Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;предупреждение проявлений экстремизма и терроризма;формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию;противодействие организованной преступности;профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи;количество выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;доля подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района Курской области;доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельсовета;доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества проведенных мероприятий). |
| Сроки реализации Программы | - | 2026-2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - | проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций;обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;участие в молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию); |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области; Общественный совет по осуществлению всех видов контролей и профилактики правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, других источников и составляет 55,0 тыс. рублей, в том числе:2026 год – 11,0 тыс. руб.;2027 год – 11,0 тыс. руб.;2028 год – 11,0 тыс. руб.2029 год – 11,0 тыс. руб.;2030 год – 11,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией поселка Пристень Пристенского района Курской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | - | реализация мероприятий Программы позволит:обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения сельсовета;способствовать развитию принципов толерантности у населения, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношений; стабилизировать наркоситуацию; развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан;уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества.Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи;снижение количества выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;увеличение доли подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией;снижение показателя заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков;увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности. |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**Программа**

Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области» ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы.

Требуется усиление взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления поселка Пристень Пристенского района, использование в профилактике преступлений и иных правонарушений возможностей общественных организаций и населения, средств массовой информации.

Терроризм и экстремизм в современных условиях стали основными источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей поселка Пристень Пристенского района.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной степени не допускать актов терроризма на территории сельсовета. Однако в настоящее время уровень террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны органов местного самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур.

В учреждениях образования, здравоохранения, культуры и торговли следует отметить отсутствие надежного контрольно-пропускного режима, инженерно-технических средств контроля за прилегающей территорией, навыков поведения обучающихся, педагогического и медицинского персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и пожарами.

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления поселка Пристень Пристенского района, правоохранительных органов, органов образования и культуры в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранение факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения, будет способствовать развитию принципов толерантности у населения поселка, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношений, стабилизирует наркоситуацию, а также позволит развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан.

**II. Цели и задачи Программы, срок ее реализации, целевые**

**индикаторы и показатели, характеризующие эффективность**

**реализации Программы**

 Основными целями Программы являются:

 обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории поселка Пристень;

совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории поселка Пристень Пристенского района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

 **Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:**

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории поселка Пристень Пристенского района, профилактика незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности;

профилактика коррупции в органах местного самоуправления поселка Пристень, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

**Важнейшие целевые индикаторы и показатели:**

доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи;

количество выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;

доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;

доля подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района;

показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков;

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельсовета;

доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества проведенных мероприятий).

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации**

**и объемы финансирования**

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий следующих основных направлений:

участие в районных совещаниях-семинарах по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных пожарных дружин, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с предоставлением методических материалов;

проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций;

организация мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

участие в заседаниях антитеррористической комиссии Пристенского района Курской области и выполнение задач, поставленных на заседаниях комиссии;

участие в районных мероприятиях, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;

участие в молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию);

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами государственной власти Курской области, а также Администрацией Пристенского района Курской области.

Перечень мероприятий, объемы, источники финансирования и направления расходов на реализацию мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области, прочих источников.

 Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы, за весь период предлагается установить в размере 55,0 тыс. рублей, в том числе: в 2026 году – 11,0 тыс. рублей, в 2027 году – 11 тыс. рублей, в 2028 году – 11,0 тыс. рублей, в 2029 году – 11,0 тыс. рублей, в 2030 году – 11,0 тыс. рублей.

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального образования «поселок Пристень» Пристенского района Курской области.

Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам приведено в приложении № 1 к настоящей Программе.

**V. Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком-координатором Программы является Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области.

 Исполнителем Программы является Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области.

Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, вносит предложения об уточнении затрат по мероприятиям Программы, механизму реализации.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

 Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения ;

способствовать развитию принципов толерантности у населения сельсовета, сохранению стабильности в сфере межэтнических и тесно связанных с ними межконфессиональных отношении;

стабилизировать наркоситуацию;

развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан;

уменьшить количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества;

Показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров;

снижение количества выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;

увеличение доли подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории поселка Пристень Пристенского района;

снижение показателя заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков;

увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельсовета;

увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности;

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией поселка Пристень Пристенского района Курской области .

Исполнители мероприятий Программы:

несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к проекту муниципальной целевой программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень

 Пристенского района Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в поселке Пристень Пристенского района Курской области»**

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Исполнителимероприятий | Направления расходов (кап.вложе-ния, НИОКР и прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |
| 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г |
|  |  | **Цель 1.**  **Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории поселка Пристень Пристенского района** |
|  |  | **Задача 1. Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории поселка Пристеьн Пристенского района.** **Профилактика незаконной трудовой миграции** |
| 1.1.1. | Проведение межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, незаконного использования иностранной рабочей силы | 2026-2030 | Отд МВД России по Курской области в Пристенском районе (по согласованию), администрация МО, служба судебных приставов (по согласованию), инспекция по исполнению наказаний (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение общественной безопасности, уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Пристенского района  |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, пресечению хищений, незаконных рубок лесных насаждений, незаконного оборота древесины и других нарушений лесного законодательства | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию), ПЧ 38 Пристенского района (по согласованию), МО | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение числа совершенных правонарушений, обеспечение безопасности граждан |
| 1.1.3. | Обеспечение проведения среди населения соответствующей разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию), МО, МКУ служба «Заказчика» по ЖКУ, депутаты поселка Пристень | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений при заготовке, хранении, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию),МО, школы на территории поселка Пристень | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение криминогенной ситуации на территории поселка Пристень Пристенского района |
|  |  | **Цель 2. Совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории поселка Пристень Пристенского района**  |
|  |  | **Задача 2. Активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления поселка Пристень в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности** |
| 2.2.1. | Участие в районном совещании-семинаре по проблемам организации работы общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т.д.) и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений  | 2026-2030 | Работники Администрации поселка Пристень, МКУ служба «Заказчика» по ЖКУ, депутаты поселка Пристень | Прочие расходы |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 22 июля 2005 года №49-ЗКО «О добровольных народных дружинах по охране общественного порядка» | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию), МО, отдел ГО и ЧС Администрации Пристенского района, сотрудники ПЧ 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | Активизация участия добровольных народных дружин по охране общественного порядка в профилактике правонарушений |
| 2.2.3. | Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т.ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории муниципального образования | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию), МО, административная комиссия по Администрации Пристенского района Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | Усиление взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений |
|  |  | **Цель 3. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию** |
|  |  | **Задача 3. Профилактика коррупции в органах местного самоуправления поселка Пристень Пристенского района Курской области. Формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению** |
| 3.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов МО «поселок Пристень» и их проектов | 2026-2030 | Прокуратура Пристенского района | - | - | - | - | - | - | - | - | Исключение коррупционных факторов и обусловленных ими коррупционных рисков из нормативных правовых актов и их проектов |
| 3.3.2. | Совершенствование методики выявления и профилактики конфликта интересов, в том числе после увольнения с муниципальной службы | 2026-2030 | Администрация Пристенского района Курской области, органы местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение коррупционных рисков, выработка единого подхода к предотвращению и урегулированию конфликта интересов |
| 3.3.3. | Обеспечение информационной открытости местного самоуправления поселка Пристень Пристенского района, освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности по противодействию коррупции | 2026-2030 | Администрация Пристенского района Курской области, органы местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение доверия населения к органам местного самоуправления |
| 3.3.4. | Поощрение руководителей органов местного самоуправления, принимающих реальные меры по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции. Поощрение муниципальных служащих за безупречное исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции | 2026-2030 | Администрация Пристенского района Курской области, органы местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - | - | - | Уменьшение количества коррупционных проявлений в органах местного самоуправления |
| 3.3.5. | Проведение «круглых столов» с участием представителей общественных организаций по проблемам борьбы с коррупцией | 2026-2030 | Администрация Пристенского района Курской области, органы местного самоуправления  | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование нетерпимого отношения к коррупции, создание механизма взаимодействия с институтами гражданского общества |
| 3.3.6. | Проведение анализа поступивших в Администрацию поселка Пристень обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях | 2026-2030 | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | Выявление коррупционных факторов с целью их последующего устранения |
|  |  | **Цель 4. Повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** |
|  |  | **Задача 4. Предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию. Противодействие организованной преступности** |
| 4.4.1. | Проведение мероприятий по обеспечению комплексной антитеррористической и противопожарной безопасности муниципальных учреждений образования, культуры | 2026-2030 | Администрация поселка Пристень, Отд. МВД России по Пристенскому району |  | - | - | - | - | - | - | - | Создание безопасных условий для учащихся образовательных учреждений, посетителей учреждений культуры, физкультурно-спортивных учреждений |
| 4.4.2. | Обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России | 2026-2030 | Администрация поселка поселка Пристень Пристенского района Курской области | Прочие расходы | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Привлечение молодых людей к участию в мероприятиях |
| 4.4.3. | Обустройство зон отдыха детей и молодежи | 2026-2030 | Органы местного самоуправления, население поселка Пристень |  |  | - | - | - | - | - | - | Обеспечение безопасности граждан, усиление антитеррористической защищенности |
| 4.4.4. | Ограничение свободного доступа в подвальные и чердачные помещения муниципальной собственности | 2026-2030 | руководители организации , МО население поселка Пристень |  |  | - | - | - | - | - | - | Обеспечение безопасного нахожденияграждан в местах массового нахождения |
| 4.4.5. | Развитие военно-патриотического направления среди несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: организация ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества; проведение мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району, органы местного самоуправления, работники культуры | Прочие расходы | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Формирование толерантного отношения к религиозному, национальному, идеологическому многообразию у несовершеннолетних, воспитание личной ответственности за порученное дело, приобретение умения работать в коллективе, воспитание у несовершеннолетних доброты и участия к пожилым людям |
| 4.4.6 | изготовление информационных плакатов, баннеров, щитов, распространение печатной продукции в целях профилактики экстремизма и раннего предупреждения межнациональных (межэтнических конфликтов и напряженности), а также разъяснению сущности экстремизма и терроризма | ежегодно | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области | Прочие расходы | Местный бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | развитие уважительного отношения к истории РФ, социальнонормированного поведения в обществе |
| 4.4.7 | Проведение мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов | ежемесячно | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области |  |  | - | - | - | - | - | - | пресечение распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов |
| 4.4.9. | Участие в мероприятиях, посвященных воспитанию патриотизма у молодежи  | Согласно плана мероприятий | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области, органы исполнительной и муниципальной власти | Прочие расходы | Местный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Воспитание патриотическогоотношения в совей Отчизне  |
|  |  | **Задача 5. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах** **и в других общественных местах** |
| 4.5.1. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан в местах отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании | 2026-3025 | Отд. МВД России по Пристенскому району, органы местного самоуправления, народная дружина | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение криминогенной ситуации на территории поселка Пристень  |
| 4.5.2. | Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району, добровольная народная дружина по охране общественного порядка, общественные советы профилактики правонарушений , органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение соотношения числа правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений |
|  |  | **Задача 6. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы** |
| 4.6.1. | Участие в молодежном проекта «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию)  | 2026-2030 | Культурные учреждения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Участие в проведении районных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства | 2026-2030 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пристенского района Курской области, МО | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, оказание им всех видов социальной помощи |
| 4.6.3. | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации | 2023-2025 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пристенского района Курской области,ОМВД России по Пристенскому району, МО | - | - | - | - | - | - | - | - | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства на территории поселка Пристень Пристенского района |
| 4.6.4. | Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и осужденных условно, их местонахождения и занятости | 2026-2030 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пристенского района Курской области, МО | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее осуждавшимися за совершение преступлений.Повышение эффективности реабилитационных мероприятий в работе с несовершеннолетними, освободившимися из учреждений уголовно-испол-нительной системы, вернувшимися из специальных учебно-воспитатель-ных учреждений закрытого типа и осужденными условно |
| 4.6.5. | Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | 2026-2030 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пристенского района Курской области,ОМВД России по Пристенскому району (по согласованию, МО | - | - | - | - | - | - | - | - | Своевременное оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, повышение ответственности родителей (лиц, их заменяющих) за воспитание и содержание своих детей |
| 4.6.6. | Организация и проведение для молодежи информационно-тематических семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде | 2026-2030 | Учреждения культуры, МО | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.6.7. | Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи во внеучебное время, создание дополнительных клубов, секций по месту жительства;обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных залов, работающих на бесплатной основе;организация работы отрядов экологической, историко-краеведческой, археологической, православной направленности среди подростков | 2026-2030 | Учреждения культуры и образования, МО  | - | - | - | - | - | - | - | - | Обеспечение отдыха несовершеннолетних и молодежи, увеличение занятости несовершеннолетних досуговой деятельностью |
|  |  | **Задача 7. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией** |
| 4.7.1. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссий по профилактике правонарушений  | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию), органы местного самоуправления, школы поселка Прситень, ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - | Усиление профилактики алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ |
| **Задача 8. Формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни** |
| 4.8.1. | Проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций | 2026-2030 | Учреждения культуры муниципального образования, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций |
| 4.8.2. | Участие в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях с участием детей, подростков, молодежи | 2026-2030 | Учреждения культуры и образования муниципального образования, учреждения спорта Пристенского района | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование у несовершеннолетних и молодежи негативного отношения к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, укрепление ценности здоровья |
| 4.8.3. | Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалкогольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях образования поселка Пристень | 2026-2030 | Учреждения культуры и образования муниципального образования, Отд. МВД России по Пристенскому району (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | Формирование у несовершеннолетних и молодежи негативного отношения к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинского потребления наркотиков, укрепление ценности здоровья |
| **Цель 5. Совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства** |
| **Задача 9. Содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы** |
| 5.9.1. | Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | 2026-2030 | Центр занятости населения Пристенского района, УФСИН России по Курской области в Пристенском районе (по согласованию),МО | - | - | - |  |  | - | - | - | Обеспечение трудовой занятости граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы |
| **Цель 6. Повышение доверия общества к правоохранительным органам** |
| **Задача 10. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам** |
| 6.10.1. | Участие в проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами организаций | 2026-2030 | Отд. МВД России по Пристенскому району, органы местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение доверия общества к органам власти Курской области, правоохранительным органам |
|  | Всего |  |  |  |  |  55,0 |  11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты  |  |  |  |  |  55,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  | прочие источники |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |