ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «поселок Пристень» Пристенского района Курской области, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 2021-2023 годы»

за  2022 год

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Профинансировано в текущем году |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде средств |  |  |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |  |  | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | Областной бюджетбюджет |  | федеральный бюджет |  | другие источники |  | местный бюджет |  | областнойбюджет |  | федеральный бюджет |  | По плану |  |  | фактически |  |  | местный бюджет |  | Областной бюджет | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «поселок Пристень» Пристенского района Курской области, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 2021-2023 годы» |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2. | 4.1 Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки Проведение семинаров среди субъектов МСП, а также самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области совместно с налоговыми органами | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 4.2. Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области совместно с органами занятости | Финансирование не требуется, работа проводится регулярно выполнено - 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов МСП, а также самозанятых граждан на товарные рынки | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области соместно с Администрацией Пристенского района | Финансирование не требуется, работа проводится регулярно выполнено – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства | Администрация поселка Пристень Пристенского района Курской области соместно с Администрацией Пристенского района | Финансирование не требуется, работа проводится регулярно выполнено – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также самозанятым гражданам | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 3 | Количество вновь созданных субъектов МСП, а также самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220% |  |  |
| Всего по программе |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |

Глава поселка Пристень                                                                                М. В. Адексеева